## CALENDARIO
CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018
CATEGORÍA | NO. | ACTIVIDADES | UNIDAD RESPONSABLE | INICIO | TÉRMINO | DÍAS | FUNDAMENTO | SESIÓN CONSEJO ESTATAL
INICIO PROCESO ELECTORAL | 1 | Sesión de instalación del Consejo Estatal para dar inicio al Proceso Electoral Local 2017-2018 | CE |  | 2017-12-01 | 1 | ART. 93 LEY ELECTORAL | ✔
DETERMINACIONES GENERALES | 2 | Emisión de calendario de Sesiones Ordinarias 2018 | CE |  | 2017-12-01 | 1 | ART. 8, INCISO A) REGLAMENTO DE SESIONES | ✔
| 3 | Determinación de criterios que se deberán observar para difundir la realización y conclusión de las etapas del Proceso Electoral | CE |  | 2017-12-01 | 1 | ART. 94 NUMERAL 5 LEY ELECTORAL | ✔
| 4 | Aprobación de tiempos del Estado en Radio y Televisión para precampañas, intercampañas y campañas; así como propuesta de pautado correspondiente. | CE | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 30 | ART. 159, 162, 168 LGIPE Y REGLAMENTO DE RADIO Y TELEVISIÓN INE | ✔
| 5 | Determinación de montos máximos de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos en el ejercicio 2018 | CE | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 30 | ART. 27 BIS CONSTITUCIÓN LOCAL | ✔
| 6 | Emisión de Lineamientos en materia de paridad de género | CE |  | 2017-12-01 | N/A | ART. 15, 16, 17 Y 106 NUMERAL LEY ELECTORAL | ✔
| 7 | Emisión de Lineamiento sobre la figura de elección consecutiva | CE | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 30 | ART. 11, NUMERAL 5, INCISO B) Y 13, NUMERAL 3, INCISOS B) Y C) LEY ELECTORAL | ✔
| 8 | Determinación del monitoreo de prensa escrita y catálogo de medios | CE | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 15 | ART. 76, NUMERAL 3, INCISO F) LEY ELECTORAL | ✔
OBSERVADORES ELECTORALES | 9 | Periodo de revisión y validación de la adenda del Manual para las y los Observadores Electorales | INE | 2017-10-09 | 2017-10-30 | 22 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 10 | Periodo de impresión de la adenda del Manual para las y los Observadores Electorales | DEECyPC | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 21 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 11 | Entrega al Instituto Nacional Electoral de la adenda del Manual para las y los Observadores Electorales | DEECyPC |  | 2017-11-21 | 1 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 12 | Emisión de la Convocatoria para Observadores Electorales | CE |  | 2017-12-01 | 1 | ART. 32, NUMERAL 1, INCISO A) LGIPE, ART.186 REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 13 | Periodo de recepción de solicitudes de interesad@s en participar como observadores electorales | DEECyPC | 2017-12-01 | 2018-05-31 | 182 | ART. 217 LGIPE, ART. 187, NUMERALES 1 Y 2, REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 14 | Cursos de capacitación a interesad@s en participar como Observadores Electorales | DEECyPC | 2017-12-01 | 2018-06-10 | 192 | ART. 197 NUMERAL 1 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 15 | Remisión al Instituto Nacional Electoral del expediente formado por cada solicitante que haya recibido los cursos de capacitación | DEECyPC | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 3 | ART. 194, NUMERAL 3 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 16 | Acreditaciones de Observadores Electorales | INE |  | 2018-06-30 | N/A | ART. 201 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 17 | Informe al Consejo Estatal sobre los Observadores Electorales acreditados | SE |  | 2018-06-30 | N/A | ART. 192, NUMERAL 1 REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 18 | Recepción de informes por parte de los Observadores Electorales | DEECyPC | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 61 | ART. 211, NUMERAL 1 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 19 | Publicación en página electrónica del instituto de los informes presentados por Observadores Electorales | DEECyPC | 2018-09-01 | 2018-09-10 | 10 | ART. 211, NUMERAL 4 REGLAMENTO DE ELECCIONES
ORGANIZACIONES CIUDADANAS DE PROMOCIÓN DEL VOTO | 20 | Presentación a la Secretaría Ejecutiva del proyecto de Lineamientos y convocatoria para la promoción del voto por parte de organizaciones ciudadanas | DEECyPC | 2017-11-20 | 2017-11-28 | 9 | CAPITULO VI DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 21 | Aprobación de Lineamientos y convocatoria para la promoción del voto por parte de organizaciones ciudadanas | CE |  | 2017-12-01 | 1 | ART. 2 NUMERAL 1, LEY ELECTORAL Y ART. 124 NUMERAL 2 REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 22 | Periodo de recepción de solicitudes de organizaciones de promoción del voto | DEECyPC | 2017-12-02 | 2018-02-02 | 63 | CAPITULO VI DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 23 | Aprobación de organizaciones ciudadanas de promoción del voto | CE | 2018-02-03 | 2018-02-15 | 13 | CAPITULO VI DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
|  | Recepción de informes financieros de organizaciones de observadores electorales | CFL | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 30 | ART. 4, NUMERAL 6 LEY ELECTORAL
| 24 | Recepción de informes de acciones realizadas por parte de las asociaciones ciudadanas | DEECyPC |  | 2018-08-31 | N/A | ART. 126 REGLAMENTO DE ELECCIONES
ENCUESTAS POR MUESTREO, SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA Y CONTEOS RÁPIDOS NO INSTITUCIONALES | 25 | Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo Estatal, sobre los criterios que deberán observarse en la publicación de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales | SE |  | 2017-12-01 | 1 | CAPITULO VII DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES (ANEXO 3)
| 26 | Monitoreo de publicaciones impresas sobre encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápido no institucionales | DCS | 2017-12-01 | 2018-07-04 | 216 | ART. 143 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 27 | Recepción del aviso de intención de realizar, publicar u ordenar encuestas por muestreo, de salida, sondeos de opinión y conteos rápidos no institucionales | SE | 2017-12-01 | 2018-06-21 | 203 | ART. 138 NUMERALES 1 y 2; 139 NUMERAL 1, REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 28 | Entrega de carta de acreditación a personas físicas o morales responsables de la realización de cualquier encuesta de salida o conteo rápido sobre la cual haya entregado la totalidad de información en el aviso respectivo | SE | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 8 | ART. 139, NUMERAL 2 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 29 | Publicación en la página electrónica oficial, el listado de personas físicas y morales que presentaron manifestación de intención de realizar encuestas, sondeos o conteos rápidos no institucionales | SE |  | 2018-06-30 | 1 | ART. 139, NUMERAL 2 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 30 | Informes al Consejo Estatal sobre el cumplimiento en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales | SE | EN CADA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL |  | N/A | ART. 144, NUMERAL 1 REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 31 | Entrega al Instituto Nacional Electoral de los informes rendidos al Consejo Estatal | SE | 5 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN ANTE EL CONSEJO ESTATAL |  | N/A | ART. 146, NUMERALES 1 Y 2, REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 32 | Periodo de prohibición para publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales. | PF-PM | 2018-06-28 | 01/07/2018 18:00 HRS | 3.75 | ART. 127, NUMERAL 2 LEY ELECTORAL; ART. 134 NUMERAL 1 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 33 | Informe único previo que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo Estatal en materia de encuestas, sondeos de opinión y conteos rápidos no institucionales | SE |  | 2018-06-30 | 1 | ART. 144 NUMERAL 2 REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 34 | Recepción de estudios completos de encuestas de salida o conteos rápidos no institucionales | SE | CINCO DÍAS POSTERIORES A SU PÚBLICACIÓN |  | N/A | ART. 140, NUMERAL 3, REGLAMENTO DE ELECCIONES (ANEXO 3)
| 35 | Publicación en la página electrónica institucional, los informes rendidos al Consejo Estatal y los estudios entregados de encuestas de salida o conteos rápidos no institucionales. | SE | 2018-07-07 | 2018-07-22 | 16 | ART. 145, NUMERALES 1 Y 2 REGLAMENTO DE ELECCIONES
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) | 36 | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el PREP | CE |  | 2017-12-01 | N/A | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN II REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 37 | Informe al Instituto Nacional sobre la instancia interna responsable de coordinar el PREP | SE |  | 2018-01-01 | N/A | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN II REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 38 | Determinación de implementación y operación del PREP | CE |  | 2017-12-01 | N/A | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33, FRACCIÓN I REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 39 | Informe al Instituto Nacional Electoral sobre la determinación de implementación y operación del PREP | SE |  | 2018-02-01 | N/A | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33, FRACCIÓN I REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 40 | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del PREP y reporte de actividades del Comité Técnico Asesor | DS | CINCO DÍAS POSTERIORES AL MES QUE SE REPORTA |  | MENSUAL | ANEXO 13, TITULO IV, NUMERAL 33, FRACCIÓN III, REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 41 | Creación del Comité Técnico Asesor del PREP | CE |  | 2018-01-01 | N/A | ART. 340 Y ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33, FRACCIÓN IV. REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 42 | Informe al Instituto Nacional Electoral sobre la creación del Comité Técnico Asesor PREP | SE |  | 2018-01-10 | N/A | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33, FRACCIÓN IV. REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 43 | Determinación del proceso técnico operativo | CE | 2018-01-30 | 2018-03-01 | 30 | ANEXO 13, TÍTULO IV, NÚMERAL 33, FRACCIÓN VII REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 44 | Informe al Instituto Nacional Electoral sobre la determinación del proceso técnico operativo | SE |  | 2018-03-01 | N/A | ANEXO 13, TÍTULO IV, NÚMERAL 33, FRACCIÓN VII REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 45 | Designación del ente auditor. | CE |  | 2018-03-01 | N/A | ART. 347 Y ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33, FRACCIÓN V . REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 46 | Informe al Instituto Nacional Electoral sobre la designación del ente auditor | SE |  | 2018-03-15 | N/A | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33, FRACCIÓN V. REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 47 | Determinación de la ubicación de los CATD y se instruye su instalación y habilitación, así como la supervisión por parte de las Asambleas Municipales | CE | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 30 | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33, FRACCIÓN VIII. REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 48 | Informe al Instituto Nacional Electoral sobre la Determinación de la ubicación de los CATD, y se instruye su instalación y habilitación | SE |  | 2018-03-01 | N/A | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN VIII. REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 49 | Determinación de la fecha y hora de inicio y de última actualización de la publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares | CE | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 30 | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN X. REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 50 | Informe al Instituto Nacional Electoral sobre la determinación de la fecha y hora de inicio y de última actualización de publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares | SE |  | 2018-05-01 | N/A | ART. 339, NUMERAL 1, INCISO J) y ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN X. REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 51 | Determinación del número de actualizaciones por hora de los datos y número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares | CE | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 30 | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN XI. REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 52 | Informe al Instituto Nacional Electoral sobre la determinación del número de actualizaciones por hora de los datos y número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares | SE |  | 2018-05-01 | N/A | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN XI. REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 53 | Emisión de Plan de Seguridad y de Continuidad | DS | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 30 | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN XIV. REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 54 | Informe al Instituto Nacional Electoral del Plan de Seguridad y de Continuidad | DS |  | 2018-05-01 | N/A | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN XIV. REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 55 | Aprobación de las fechas en que habrán de ejecutarse los simulacros PREP | CE |  | 2018-05-15 | N/A | ART. 339 NUMERAL 1, INCISO F) REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 56 | Periodo para simulacros PREP | DS/AM | 2018-06-01 | 2018-06-23 | 23 | ART. 349, NUMERAL 3 RE
| 57 | Informe General del desempeño de los simulacros del PREP | DS |  | 2018-06-25 | N/A | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN XV. REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 58 | Publicación en página de internet oficial del Instituto el informe final de la auditoria | DS |  | 2018-06-30 | N/A | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 10,FRACCIÓN II. REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 59 | Informe al Instituto Nacional Electoral sobre difusores oficiales del PREP | DS |  | 2018-06-30 | N/A | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN XVII. REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 60 | Remisión al Instituto Nacional Electoral de constancias de actos que requieren fe pública | DS | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 30 | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN XVIII. REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 61 | Remisión al Instituto Nacional Electoral de los informes final y de evaluación de la operación emitidos por el ente auditor | DS | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 30 | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN VI. REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 62 | Remisión al Instituto Nacional Electoral del informe final del Comité Técnico Asesor PREP | DS | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 30 | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN XX. REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 63 | Remisión al Instituto Nacional Electoral del informe final del PREP | DS | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 30 | ANEXO 13, TÍTULO IV, NUMERAL 33,FRACCIÓN XIX. REGLAMENTO DE ELECCIONES
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 64 | Designación de los integrantes de las 67 Asambleas Municipales | CE |  | 2017-12-05 | N/A | ACUERDO IEE/CE37/2017 | ✔
| 65 | Instalación de las 67 Asambleas Municipales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua | CE/AM | 2017-12-06 | 2017-12-20 | 15 | ACUERDO IEE/CE37/2017
| 66 | Aprobación, en su caso, de la instalación de Asambleas Auxiliares Distritales en los Municipios de Chihuahua y Juárez | CE |  | 2017-12-01 | 1 | ACUERDO IEE/CE36/2017 | ✔
BODEGAS ELECTORALES | 67 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | AM | 2017-12-21 | 2018-01-21 | 32 | ART. 166, NUMERAL 1, REGLAMENTO (ANEXO 5)
| 68 | Informe que rinden las Asambleas Municipales al Consejo Estatal sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | AM | 2018-01-22 | 2018-03-31 | 69 | ART. 167, NUMERAL 1 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 69 | Remisión al Instituto Nacional Electoral los informes rendidos por las Asambleas Municipales sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | SE | 2018-04-01 | 2018-04-05 | 5 | ART. 167, NUMERAL 1 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 70 | Designación del personal que tendrá acceso a las bodegas electorales | AM |  | 2018-03-30 | N/A | ART. 167, NUM 2,INCISO A) REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 71 | Informe al Instituto Nacional Electoral sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales de los distintos órganos del instituto. | CE | 2018-04-01 | 2018-04-07 | 7 | ART. 169, NUMERAL 1 REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA | 72 | Emisión de criterios para la recepción del voto en las casillas especiales a instalarse el día de la jornada | CE | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 15 | ART. 157 NUMERAL 4 LEY ELECTORAL | ✔
| 73 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar lugares para la ubicación de casillas | CE/INE | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 29 | ANEXO 8.1 NUMERAL 3.1.3 REGLAMENTO ELECCIONES
| 74 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | CE/INE | 2018-03-25 | 2018-04-25 | 32 | ANEXO 8.1 NUMERAL 3.1.3 REGLAMENTO ELECCIONES
DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL A UTILIZARSE EN JORNADA ELECTORAL | 75 | Presentación al Instituto Nacional Electoral de primer informe sobre las acciones realizadas para el diseño de la documentación y material electoral y elaboración de especificaciones técnicas. | DEPPPyOE | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 60 | ART. 160, NUMERAL 1, INCISO G) REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 76 | Presentación a Secretaría Ejecutiva de proyecto de diseños de documentación y material electoral | DEPPPyOE |  | 2017-12-15 | N/A | ART. 160, NUMERAL 1, INCISO E) REGLAMENTO ELECCIONES
| 77 | Aprobación de los diseños de documentación y material electoral | CE | 2017-12-16 | 2017-12-30 | 15 | ART. 160, NUMERAL 1, INCISO E) REGLAMENTO ELECCIONES | ✔
| 78 | Presentación de segundo informe sobre las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación documentación y material electoral y elaboración de especificaciones técnicas. | DEPPPyOE | 2018-02-25 | 2018-02-28 | 4 | ART. 160 NUMERAL 1, INCISO H) REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 79 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | AM |  | 2018-03-30 | N/A | ART. 167, NUMERAL 2, INCISO B) REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 80 | Presentación a la Secretaría Ejecutiva de proyecto de programa de Producción de documentación electoral | DEPPPyOE |  | 2018-04-28 | N/A | ANEXO 4.1 NUMERAL 8, INCISO A) REGLAMENTO ELECCIONES
| 81 | Aprobación de Programa de Producción de documentación electoral | CE |  | 2018-04-30 | N/A | ANEXO 4.1 NUMERAL 8, INCISO A) REGLAMENTO ELECCIONES | ✔
| 82 | Presentación a la Secretaría Ejecutiva de proyecto de Manual de Control de Calidad para la supervisión de la producción de documentación electoral y listado de proveedores adjudicados | DEPPPyOE /DEA |  | 2017-04-28 | N/A | ANEXO 4.1 NUMERAL 7, INCISO E) REGLAMENTO ELECCIONES
| 83 | Aprobación de Manual de Control de Calidad para la Supervisión de la producción de documentación electoral y listado de proveedores adjudicados | CE |  | 2018-04-30 | N/A | ANEXO 4.1 NUMERAL 7, INCISO E) REGLAMENTO ELECCIONES | ✔
| 84 | Aprobación de personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | CE | 2018-05-15 | 2018-06-02 | 19 | ART. 167, NUMERAL 3 Y ANEXO 5, NUMERAL 6, AMBOS REGLAMENTO ELECCIONES | ✔
| 85 | Envío de boletas electorales a las Asambleas Municipales | DEPPPyOE |  | 2018-06-15 | N/A | ART. 176, NUMERAL 1 REGLAMENTO ELECCIONES
| 86 | Presentación al Instituto Nacional Electoral del informe de previsiones para colaboración de CAE y SE | CP |  | 2018-06-01 | N/A | ANEXO 5 APARTADO B, NUMERAL 5 REGLAMENTO ELECCIONES
| 87 | Aprobación de la logística de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como de la integración de documentación para las casillas | CE |  | 2018-06-01 | N/A | ART. 177 Y ANEXO 5, APARTADO B, NUMERAL 6, REGLAMENTO ELECCIONES | ✔
| 88 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | AM | 2018-06-16 | 2018-06-20 | 5 | ART. 177, 178 NUMERAL 3, REGLAMENTO ELECCIONES
| 89 | Toma de la primera muestra aleatoria simple de verificación de medidas de seguridad de documentación electoral | AM | 2018-06-21 | 2018-06-24 | 4 | ANEXO 4.2 NUMERAL 1 REGLAMENTO ELECCIONES
| 90 | Periodo de integración de paquetes electorales | AM | 2018-06-21 | 2018-06-23 | 3
| 91 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | INE | 2018-06-26 | 2018-06-30 | 5 | (Estrategía de distribución) ART. 183, NUMERAL 2 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 92 | Toma de la segunda muestra aleatoria simple de verificación de medidas de seguridad de documentación electoral | AM |  | 2018-07-01 | 1 | ANEXO 4.2 NUMERAL 1 REGLAMENTO ELECCIONES
CAPACITACIÓN ELECTORAL | 93 | Entrega al Instituto Nacional Electoral del proyecto de adenda del Manual de la y el Funcionario de Casilla versión CAE, para su validación. | DEECyPC |  | 2017-11-01 | N/A | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 94 | Diseño y elaboración de programas, contenidos temáticos, metodología y materiales de capacitación presencial para las sesiones de cómputo | DEPPPyOE | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 31 | NUMERAL 5 LINEAMIENTOS DE CÓMPUTO (IEE/CE35/2017)
| 95 | Periodo de revisión y validación de adenda del Manual de la y el Funcionario de Casilla versión CAE | INE | 2017-11-02 | 2017-12-15 | 44 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 96 | Periodo de impresión de la adenda del Manual de la y el Funcionario de Casilla versión CAE | DEECyPC | 2017-12-16 | 2018-01-22 | 38 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 97 | Envío al Instituto Nacional Electoral de la adenda del Manual de la y el Funcionario de Casilla versión CAE | DEECyPC |  | 2018-01-23 | N/A | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 98 | Reuniones de trabajo sobre la aplicación de criterios de validez o nulidad de votos reservados | DEPPPyOE/AM | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 59 | ANEXO 17, NUMERAL 2.4 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 99 | Entrega al Instituto Nacional Electoral del proyecto de adenda del Manual de la y el Funcionario de Casilla, para su validación | DEECyPC |  | 2018-03-01 | N/A | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 100 | Periodo de revisión y validación de la adenda de Manual de la y el Funcionario de Casilla | INE | 2018-03-02 | 2018-03-31 | 30 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 101 | Periodo de impresión de la adenda de Manual de la y el Funcionario de Casilla | DEECyPC | 2018-04-01 | 2018-04-15 | 15 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 102 | Envío al Instituto Nacional Electoral de la adenda de Manual de la y el Funcionario de Casilla | DEECyPC |  | 2018-04-16 | N/A | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 103 | Entrega al Instituto Nacional Electoral del proyecto de adenda del Manual de la y el Funcionario de Casilla Especial, para su validación | DEECyPC |  | 2018-03-15 | N/A | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 104 | Periodo de revisión y validación de la adenda del Manual de la y el Funcionario de Casilla Especial | INE | 2018-03-16 | 2018-04-10 | 26 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 105 | Periodo de impresión de la adenda del Manual de la y el Funcionario de Casilla Especial | DEECyPC | 2018-04-11 | 2018-04-22 | 12 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 106 | Envío al Instituto Nacional Electoral de la adenda del Manual de la y el Funcionario de Casilla Especial | DEECyPC |  | 2018-04-23 | N/A | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 107 | Entrega al Instituto Nacional Electoral del proyecto de la adenda al Cuaderno de ejercicios para las y los funcionarios de Casilla, para su validación | DEECyPC |  | 2018-03-01 | N/A | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 108 | Periodo de revisión y validación de la adenda al Cuaderno de ejercicios para las y los funcionarios de Casilla | INE | 2018-03-02 | 2018-03-31 | 30 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 109 | Periodo de impresión de la adenda al Cuaderno de ejercicios para las y los funcionarios de Casilla | DEECyPC | 2018-04-01 | 2018-04-15 | 15 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 110 | Envío al Instituto Nacional Electoral de la adenda al Cuaderno de ejercicios para las y los funcionarios de Casilla | DEECyPC |  | 2018-04-16 | N/A | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 111 | Entrega al Instituto Nacional Electoral del proyecto de adenda al Cuaderno de ejercicios para las y los funcionarios de Casillas Especiales, para su validación | DEECyPC |  | 2018-03-15 | N/A | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 112 | Periodo de revisión y validación de la adenda al Cuaderno de ejercicios para las y los funcionarios de Casillas Especiales | INE | 2018-03-16 | 2018-04-10 | 26 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 113 | Periodo de impresión de la adenda al Cuaderno de ejercicios para las y los funcionarios de Casillas Especiales | DEECyPC | 2018-04-11 | 2018-04-22 | 12 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 114 | Envío al Instituto Nacional Electoral de la adenda al Cuaderno de ejercicios para las y los funcionarios de Casillas Especiales | DEECyPC |  | 2018-04-23 | N/A | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 115 | Entrega del tablero con información sobre Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes e Independientes que participan en el proceso electoral, para validación | DEECyPC | 2018-04-21 | 2018-04-23 | 3 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 116 | Periodo de revisión y validación del tablero con información sobre Partidos Políticos, Coaliciones Candidaturas Comunes e Independientes que participan en el proceso electoral | INE | 2018-04-24 | 2018-05-05 | 12 | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 117 | Entrega al Instituto Nacional Electoral de la documentación y material electoral muestra para simulacros | DEECyPC |  | 2018-04-16 | N/A | CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO .. ESTRATEGIA CAE 2017-2018
| 118 | Presentación a la Secretaría Ejecutiva del proyecto de materiales didácticos para la capacitación del desarrollo e implementación de los cómputos y de los trabajos de recuento de votos dirigidos a Asambleas Municipales | DEPPPyOE/DS | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 22 | APARTADO 2.1 DE LAS BASES GENERALES, ACUERDO INE/CG771/2016 y ANEXO 17, NUMERAL 2.1 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 119 | Aprobación de materiales didácticos para la capacitación del desarrollo de los cómputos y la implementación de los trabajos de recuento de votos dirigido a Asambleas Municipales | CE | 2018-03-25 | 2018-03-30 | 6 | APARTADO 2.1 DE LAS BASES GENERALES, ACUERDO INE/CG771/2016 y ANEXO 17, NUMERAL 2.1 REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 120 | Difusión entre los integrantes del Consejo Estatal de los materiales didácticos para la capacitación del desarrollo de los cómputos y la implementación de los trabajos de recuento de votos dirigido a Asambleas Municipales | SE |  | 2018-04-14 | N/A | APARTADO 2.1 DE LAS BASES GENERALES, ACUERDO INE/CG771/2016 y ANEXO 17, NUMERAL 2.1 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 121 | Aplicación práctica de al menos dos simulacros de la sesión de cómputo | DEPPyOE/ DS/ AM | 2018-05-06 | 2018-06-30 | 56 | NUMERAL 4 DE LOS LINEAMIENTOS DE CÓMPUTO (IEE/CE35/2017)
LISTAS NOMINALES DE ELECTORES | 122 | Periodo de recepción de observaciones a las Listas Nominales de Revisión | SE | 2018-02-28 | 2018-03-27 | 28 | ACUERDO INE/CG193/2017
| 123 | Informe al Instituto Nacional Electoral sobre el número de ejemplares de la Lista Nominal Definitiva que se requerirán para Candidatos Independientes | CP |  | 2018-05-22 | N/A | INE/CG193/2017, ART. 47 LINEAMIENTOS LN
| 124 | Recepción de las Listas Nominales de Electores definitivas | DEPPPyOE |  | 2018-06-10 | N/A | NUMERAL 45 DE LOS LINEAMIENTOS LN, INE/CG193/2017
| 125 | Entrega de Listas Nominales de Electores definitivas a Candidatos Independientes | DEPPPyOE |  | 2018-06-15 | N/A | INE/CG193/2017, LINEAMIENTOS LN
| 126 | Informe al Instituto Nacional Electoral de realización de requerimientos a Partidos Políticos y Candidatos Independientes para la devolución de Listas Nominales de Electores | CP |  | 2018-07-11 | N/A | INE/CG193/2017, ART. 59 LINEAMIENTOS LN
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | 127 | Emisión de Convocatoria y Lineamientos para Candidaturas Independientes | CE | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 9 | ART. 200 LEY ELECTORAL- INE/CG386/2017 | ✔
| 128 | Emisión, en su caso, de Lineamientos para el uso de la Solución de Tecnológica para la captación de apoyo ciudadano. | CE | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 30 | INE/CG387/2017 | ✔
| 129 | Emisión de Lineamientos para la recepción de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidaturas independientes | CE |  | 2018-01-14 | N/A | ART. 203 LEY ELECTORAL | ✔
| 130 | Determinación del plazo para el retiro de propaganda de las y los aspirantes a candidaturas independientes | CE | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 30 | ART. 99 NUMERAL 2 Y 103 NUMERAL 2 LEY ELECTORAL | ✔
| 131 | Determinación de topes de financiamiento privado para candidaturas independientes | CE | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 30 | ART. 228 LEY ELECTORAL | ✔
| 132 | Periodo de presentación y recepción de manifestaciones de intención de candidaturas independientes | AM | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 26 | ART. 201 NUMERAL 3 LEY ELECTORAL
| 133 | Periodo de revisión de requisitos, requerimientos y dictamen para ser aspirantes a candidatura independiente | SE | 2017-12-31 | 2018-01-13 | 14 | ART. 202, NUMERAL 4 LEY ELECTORAL
| 134 | Acuerdo calidad aspirantes candidatura independiente | CE |  | 2018-01-14 | N/A | ART. 202, NUMERAL 4 LEY ELECTORAL | ✔
| 135 | Periodo de recolección de apoyo ciudadano de aspirantes a candidatura Independiente | ACI | 2018-01-15 | 2018-02-06 | 23 | ART. 203 LEY ELECTORAL, INE/CG386/2017
| 136 | Periodo de presentación de solicitud de aspirantes a candidatura independiente para revisión de requisitos y apoyo ciudadano | SE | 2018-02-07 | 2018-02-11 | 5 | ART. 217, NUMERAL 1, INCISO A, LEY ELECTORAL
| 137 | Revisión de requisitos, de apoyo ciudadano y dictamen de cumplimiento de requisitos candidatura independiente | INE-SE | 2018-02-12 | 2018-03-18 | 35 | INE/CG386/2017
| 138 | Acuerdo de estado previo de registro de candidaturas independientes | CE |  | 2018-03-19 | N/A | ART. 111, NUMERAL 3, LEY ELECTORAL; INE/CG386/2017 | ✔
| 139 | Remisión de resolución a Asambleas Municipales, según corresponda, sobre estado previo de registro de candidaturas independientes aprobadas | DEPPPyOE |  | 2018-03-20 | N/A | ART.221, NUMERAL 2, LEY ELECTORAL
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INTERNA DE PARTIDOS POLÍTICOS | 140 | Periodo para que los Partidos Políticos informen por escrito al Instituto, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | PP | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 15 | ART. 96, NUMERAL 2, INCISO B) LEY ELECTORAL; INE/CG386/2017
| 141 | Periodo para que los Partidos Políticos lleven a cabo su proceso de selección interna de candidatos | PP | 2017-12-16 | 2018-02-26 | 73 | ART. 96, LEY ELECTORAL; INE/CG386/2017
| 142 | Jornada interna electiva de candidatos | PP |  | 2018-02-20 | N/A | INE/CG427/2017
| 143 | Informe al Consejo Estatal sobre los procedimientos internos adoptados por cada Partido Político | SE | 2017-12-16 | 2017-12-30 | 15 | ART. 96 LEY ELECTORAL | ✔
| 144 | Informe que presentan los Partidos Políticos sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de precampañas | PP |  | 2018-01-13 | N/A | ART. 295 NUMERAL 2 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 145 | Periodo para que los Partidos Políticos informen por escrito al Instituto, la relación de precandidaturas y el cargo por el que compiten. | PP | 2017-12-16 | 2018-01-19 | 35 | ART. 96, NUMERAL 6 LEY ELECTORAL
| 146 | Determinación de plazo para el retiro de propaganda de precampañas | CE | 2018-01-02 | 2018-01-19 | 18 | ART. 99 LEY ELECTORAL | ✔
| 147 | Periodo de precampaña precandidaturas a Miembros de Ayuntamientos, Diputados y Síndicos | PP | 2018-01-20 | 2018-02-11 | 23 | INE/CG386/2017
| 148 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | CE | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 9 | ART. 101 LEY ELECTORAL, INE/CG386/2017 | ✔
| 149 | Plazo para la presentación de Plataformas Electorales de Partidos Políticos | PP | 2017-12-01 | 2018-03-15 | 105 | ART. 108 NUMERAL 2 LEY ELECTORAL
| 150 | Acuerdo de registro de Plataformas Electorales de Partidos Políticos | CE | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 4 | ART. 108 NUMERAL 1 LEY ELECTORAL | ✔
INTERCAMPAÑAS | 151 | Periodo de intercampaña | PP | 2018-02-12 | 2018-05-23 | 101 | INE/CG386/2017, ART. 114 Y 115 LEY ELECTORAL
REGISTRO DE CANDIDATURAS | 152 | Aprobación de Lineamientos para el registro de candidaturas | CE | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 28 | ART. 64 NUMERAL 1, INCISO O) LEY ELECTORAL | ✔
| 153 | Periodo de recepción de solicitudes de registro de Candidaturas para las elecciones de Diputados, Ayuntamientos y Síndicos | AM | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 11 | INE/CG386/2017, ART. 109 NÚMERAL 1,INCISO B) LEY ELECTORAL
| 154 | Revisión de requisitos de solicitudes de registro de Candidatos, y requerimientos | AM/ DJ | 2018-03-31 | 2018-04-19 | 20 | INE/CG386/2017
| 155 | Seguimiento a las solicitudes de registro de candidaturas que no fueron presentadas de forma supletoria ante el Consejo Estatal | DEPPPyOE | 2018-03-20 | 2018-04-19 | 31 | ART. 74, INCISO C) LEY ELECTORAL
| 156 | Sesión especial de aprobación de candidaturas para Diputados, Miembros de Ayuntamientos y Síndicos (de Partidos y Candidatos Independientes) | AM-CE |  | 2018-04-20 | 1 | INE/CG386/2017 | ✔
COALICIONES y CANDIDATURAS COMUNES | 157 | Aprobación de Lineamientos en materia de Candidaturas Comunes | CE | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 30 | ART. 43 LEY ELECTORAL | ✔
| 158 | Periodo de recepción de solicitudes de registro de convenios de coalición para Diputados de Mayoría Relativa, Miembros de Ayuntamientos y Síndicos | SE | 2017-12-01 | 2018-01-20 | 51 | SUP-RAP/246/2014, ART. 276 NUMERAL 1 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 159 | Resolución sobre convenios de coalición para Diputados, Miembros de Ayuntamientos y Síndicos | CE |  | 2018-01-30 | N/A | ART. 92, NUMERAL 3 LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS | ✔
| 160 | Periodo de recepción de solicitud de registro de convenio de candidatura común para Diputados, Miembros de Ayuntamientos y Síndicos | SE | 2017-12-01 | 2018-01-19 | 50 | ART. 43 NUMERAL 2 LEY ELECTORAL, INE/CG386/2017
| 161 | Resolución sobre convenio de candidatura común para Diputados, Miembros de Ayuntamientos y Síndicos | CE |  | 2018-01-24 | N/A | ART. 45 NUMERAL 1 LEY ELECTORAL | ✔
CAMPAÑAS ELECTORALES | 162 | Informe que presentan los Partidos Políticos sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de campañas | PP |  | 2018-05-23 | N/A | ART. 295 NUMERAL 2 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 163 | Acuerdo que establece el procedimiento para el sorteo de bastidores y mamparas de uso común | CE |  | 2017-12-01 | N/A | ART. 126, NUMERAL 2, LEY ELECTORAL | ✔
| 164 | Determinación de topes de gastos de campaña | CE | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 31 | ART. 28 y 119 LEY ELECTORAL | ✔
| 165 | Periodo de campaña para elección de Miembros de Ayuntamientos, Diputados y Síndicos | PP-CI | 2018-05-24 | 2018-06-27 | 35 | ART. 114 NUMERAL 2 Y 115 LEY ELECTORAL
| 166 | Informe que rinde el Secretario Ejecutivo a la Comisión de Seguimiento a las actividades de Prerrogativas, Partidos Políticos y Organización Electoral sobre material de propaganda | SE |  | 2018-06-28 | N/A | ART. 295 NUMERAL 5 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 167 | Suspensión de informes de labores de servidores públicos, prohibición de utilización de programas de carácter público social y difusión de propaganda gubernamental | N/A | 2018-05-24 | 2018-07-01 | 39 | ART. 116 LEY ELECTORAL
| 168 | Retiro de propaganda de campañas | PP/ CI |  | 2018-06-28 | N/A | ART. 117 NUMERAL 1 LEY ELECTORAL
| 169 | Periodo de reflexión | N/A | 2018-06-28 | 2018-06-30 | 3 | ART. 115 LEY ELECTORAL
JORNADA ELECTORAL | 170 | Determinación sobre la implementación del Sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral (SIJE) | CE | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 15 | ART. 321 NUMERAL 2 REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 171 | Jornada Electoral | IEE |  | 2018-07-01 | 1 | ART. TRANSITORIO CUARTO LEY ELECTORAL
| 172 | Instalación de sesión permanente | CE/AM |  | 2018-07-01 | 1 | ART. 10 REGLAMENTO DE SESIONES IEE | ✔
MECANISMOS DE RECOLECCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES | 173 | Presentación al Instituto Nacional Electoral de observaciones y propuestas al estudio de factibilidad por cada modalidad de recolección | DEPPPyOE |  | 2018-04-21 | N/A | ART. 332 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 174 | Presentación al Instituto Nacional Electoral de la previsión presupuestal considerada para los mecanismos de recolección en las elecciones locales | DEA/ DEPPPyOE |  | 2018-04-21 | N/A | ART. 332 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 175 | Presentación a la Secretaría Ejecutiva del modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral y designación de número de auxiliares de recepción, traslado y orientación para la implementación del procedimiento | DEPPPyOE |  | 2018-05-05 | N/A | ANEXO 14, NUMERAL 1 REGLAMENTO ELECCIONES
| 176 | Aprobación del modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral y designación de número de auxiliares de recepción, traslado y orientación para la implementación del procedimiento | CE | 2018-05-07 | 2018-05-12 | 6 | ANEXO 14, NUMERAL 1 REGLAMENTO ELECCIONES | ✔
| 177 | Informe al Instituto Nacional Electoral sobre el modelo operativo de recepción aprobado | SE |  | 2018-05-17 | N/A | ANEXO 14, NUMERAL 1 REGLAMENTO ELECCIONES
| 178 | Presentación a la Secretaría Ejecutiva del modelo de remisión y recepción de paquetes electorales entre asambleas municipales, incluyendo diagrama de flujo | DEPPPyOE |  | 2018-05-20 | N/A | ANEXO 14, NUMERAL 19, INCISO B) REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 179 | Aprobación del modelo de remisión y recepción de paquetes electorales entre asambleas municipales, incluyendo diagrama de flujo | CE |  | 2018-06-01 | N/A | ANEXO 14, NUMERAL 19, INCISO B) REGLAMENTO DE ELECCIONES | ✔
| 180 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | AM | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2 | ART. 333 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 181 | Determinación de la ampliación de plazos para la remisión de paquetes electorales | CE |  | 2018-06-30 | N/A | ART. 174 NUMERAL 1, INCISO D) LEY ELECTORAL | ✔
| 182 | Supervisión de traslado y recolección de paquetes electorales | DEPPPyOE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2 | ART. 333 REGLAMENTO DE ELECCIONES
ACTIVIDADES PREVIAS A LOS CÓMPUTOS | 183 | Informe al Instituto Nacional Electoral sobre los trabajos del sistema de cómputo | DS |  | 2018-02-10 | N/A | ANEXO 17, NUMERAL 1.5 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 184 | Liberación del sistema de cómputo para la aplicación de pruebas, simulacros y capacitaciones | DS |  | 2018-05-05 | N/A | ANEXO 17, NUMERAL 1.5 REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 185 | Reunión de trabajo previa | AM |  | 2018-07-03 | 1 | ART. 387, NUMERAL 1; ACUERDO INE/CG771/2016 APARTADO 4.5, LINEAMIENTOS DE CÓMPUTO NUMERALES 19, 21, 29 (IEE/CE35/2017)
| 186 | Sesión extraordinaria de planeación | AM |  | 2018-07-03 | 1 | ART. 387, NUMERAL 1; ACUERDO INE/CG771/2016 APARTADO 4.5, LINEAMIENTOS DE CÓMPUTO NUMERALES 19, 21, 29 (IEE/CE35/2017)
| 187 | Aprobación del acuerdo, en su caso, por el que se determinan las casillas cuya votación será sujeta a recuento por alguna de las causales de ley | AM |  | 2018-07-03 | 1 | ART. 29, INCISO B) LINEAMIENTOS DE CÓMPUTO (IEE/CE35/2017)
| 188 | Aprobación del acuerdo, en su caso, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento, y habilitación del espacio que ocupará cada grupo. | AM |  | 2018-07-03 | 1 | ART. 29, LINEAMIENTOS DE CÓMPUTO (IEE/CE35/2017)
| 189 | Aprobación del acuerdo, en su caso, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a la asamblea en el recuento de votos y la asignación de sus funciones. | AM |  | 2018-07-03 | 1 | ART. 29, LINEAMIENTOS DE CÓMPUTO (IEE/CE35/2017)
| 190 | Aprobación del acuerdo, en su caso, por el que se habilita sede alterna para la realización de recuento total o parcial | AM |  | 2018-07-03 | 1 | ART. 29, LINEAMIENTOS DE CÓMPUTO (IEE/CE35/2017)
| 191 | Informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo | AM |  | 2018-07-03 | 1 | ART. 29, LINEAMIENTOS DE CÓMPUTO (IEE/CE35/2017)
| 192 | Supervisión de actividades previas a los cómputos | DEPPPyOE/DJ/ DS | 2018-07-01 | 2018-07-03 | 3 | LINEAMIENTOS DE CÓMPUTO (IEE/CE35/2017)
CÓMPUTOS | 193 | Cómputos municipales | AM | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 3 | ART. 181, NUMERAL 1 LEY ELECTORAL
| 194 | Cómputos distritales | AM/ AD | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 1 | ART. 181, NUMERAL 5 LEY ELECTORAL
| 195 | Declaración de validez y entrega de Constancias de mayoría de las elecciones de Miembros de Ayuntamientos, Síndicos y Diputados de Mayoría Relativa | AM | 2018-07-04 | 2018-07-07 | 4 | ART. 181, NUMERAL 5 LEY ELECTORAL
| 196 | Asignación de regidores por el principio de representación proporcional | AM | 2018-07-11 | 2018-09-09 | 61 | ART. 190 y 191 LEY ELECTORAL Y ART. TERCERO TRANSITORIO DECRETO 917/2015 II P.O. CONSTITUCIÓN LOCAL
| 197 | Asignación de diputados por el principio de representación proporcional | CE | 2018-07-13 | 2018-08-31 | 50 | ART. 188 LEY ELECTORAL Y ART. TERCERO TRANSITORIO DECRETO 917/2015 II P.O. CONSTITUCIÓN LOCAL | ✔
| 198 | Publicación de resultados electorales en la página electrónica oficial | DEPPPyOE/DS | CINCO DÍAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA ÚLTIMA SESIÓN DE CÓMPUTO |  | N/A | ART. 430 NUMERAL 1, REGLAMENTO DE ELECCIONES
| 199 | Declaratoria de Conclusión del Proceso Electoral 2017-2018 | CE |  | 2018-09-09 | N/A | ART. 94, NUMERALES 4 Y 5 LEY ELECTORAL Y ART. TERCERO TRANSITORIO DECRETO 917/2015 II P.O. CONSTITUCIÓN LOCAL | ✔

## GLOSARIO
GLOSARIO
RUBRO | SIGLAS O ABREVIACIÓN |  | DEFINICIÓN
UNIDADES RESPONSABLES /AUTORIDADES/INVOLUCRADOS | CE |  | CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
| SE |  | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| AM |  | ASAMBLEAS MUNICIPALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| AD |  | ASAMBLEAS DISTRITALES AUXILIARES
| DEPPPyOE |  | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| DEECyPC |  | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| DS |  | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| DJ |  | DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| DEA |  | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| DSC |  | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| CP |  | CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| CI |  | CANDIDATOS INDEPENDIENTES
| CFL |  | COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN LOCAL DEL INSTITUTO ESTATALELECTORAL DE CHIHUAHUA
| INE |  | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
| PP |  | PARTIDOS POLÍTICOS
| PM |  | PERSONAS MORALES
| PF |  | PERSONAS FÍSICAS
NORMATIVIDAD | CONSTITUCIÓN FEDERAL |  | CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
| CONSTITUCIÓN LOCAL |  | CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
| LEY ELECTORAL |  | LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
| LGPP |  | LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
| LGIPE |  | LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
| ESTRATEGIA CAE 2017 |  | ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2017
| REGLAMENTO DE SESIONES |  | REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL Y DE LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
| INE/CG386/2017 |  | RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR LA QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA AJUSTAR A UNA FECHA ÚNICA LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO PARA RECABAR APOYO CIUDADANO, ASÍ COMO ESTABLECER LAS FECHAS PARA APROBACIÓN DEL REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2018.
| INE/CG193/2017 |  | ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS "LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2017-2018", ASÍ COMO LOS PLAZOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL Y LOS CORTES DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2017-2018
| INE/CG387/2017 |  | ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO QUE SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A CARGOS FEDERALES DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018
| INE/CG771/2016 |  | ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES GENERALES PARA REGULAR EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS CÓMPUTOS EN LAS ELECCIONES LOCALES
| ACUERDO IEE/CE37/2017 |  | ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA, POR EL QUE EMITE LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESIDENTES, CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES, ASÍ COMO SECRETARIAS Y SECRETARIOS, PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES DE ESTE INSTITUTO EN LOS SESENTA Y SIETE MUNICIPIOS DEL ESTADO.
| ACUERDO IEE/CE36/2017 |  | ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS A ATENDER, PARA LA INSTALACIÓN, EN SU CASO, DE ASAMBLEAS DISTRITALES AUXILIARES EN LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA Y JUÁREZ.
| LINEAMIENTOS DE CÓMPUTO |  | LINEAMIENTOS PARA LA SESIÓN DE CÓMPUTO PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADO, MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS Y SÍNDICOS
| LINEAMIENTOS LN |  | LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2017-2018
DÍAS |  | 1 | SEÑALA QUE LA SESIÓN O LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE, DEBERÁ REALIZARSE EN LA FECHA ÚNICA ASENTADA
|  | N/A | REFIERE UN ESPACIO DE TIEMPO CON LIMIETE EN LA FECHA SEÑALADA, ES DECIR, QUE LA ACTIVIDAD SERÁ A MÁS TARDAR EN DICHA FECHA.